## 1주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-07-26(월) ~ 2021-08-01(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - | - 주제 및 프로젝트 진행 방향 확립
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : "점프 투 파이썬" 5장까지 학습 | 개인 스터디 - 이철용 : "점프 투 파이썬" 7장까지 학습 및 연습문제 풀이, Git& GitHub 학습
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-07-28 1. 스터디 진행방향 : 점프 투 파이썬 (1주일) -> 추후 멘토링을 통하여 추가 예정 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : 점프 투 파이썬 끝까지 학습 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발
실시 사항 :
"점프 투 파이썬" 5장까지 학습
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 주제 확립 및 "점프 투 파이썬" 7장까지 학습
기타 건의사항 : 없음.

## 2주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-08-02(월) ~ 2021-08-08(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 주제 확정 (개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발) | - 상명대학교 대학원 팀과 협업하여 프로젝트 시작
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : "점프 투 파이썬" 7장까지 학습, 한동준 멘토님이 내주신 개인 프로그래밍 과제 수행 | 개인 스터디 - 이철용 : Git& GitHub 학습, CNN 복습
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-08-04 1. 스터디 진행방향 : Git, GitHub 사용을 꾸준히하여 이력서 준비, 프로그래밍을 계속 해볼것 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : 개인 프로그래밍 연습을 통한 프로그래밍 능력 향상 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
"점프 투 파이썬" 7장까지 학습, BOM2Jenkinsfile 작설
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | Git& GitHub 학습, CNN 복습

## 3주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-08-09(월) ~ 2021-08-15(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 상명대학교 대학원 팀과 프로젝트 조율 (프로젝트 진행 방향 및 사용 할 모듈 선택) | - 상명대학교 대학원 팀과 조율 및 프로젝트 진행
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : BOM2Jenkinsfile 프로그램 기능 추가 및 GitHub 보완 | 개인 스터디 - 이철용 : 객체 인식 관련 지식 학습, 추가로 공부할 프로그래밍 언어 학습
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-08-11 1. 스터디 진행방향 : BOM2Jenkinsfile 프로젝트를 지속적으로 수정하며 서브 프로젝트로 꾸준히 업데이트, 파이썬 외에 다른 프로그래밍 언어를 하나 선택하여 병행하여 학습 진행. 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : 파이썬과 별도로 학습할 프로그래밍 언어 선택 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
프로젝트 진행 방향 및 사용 할 모듈 선택, BOM2Jenkinsfile 프로그램 기능 추가 및 리팩토링
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 추가로 공부할 프로그래밍 언어 선택, 학습

## 4주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-08-16(월) ~ 2021-08-22(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 상명대학교 대학원 팀과 학습시킬 데이터 조율 | - 데이터 수집 및 전처리
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : GitHub 보완, 온라인 자료를 이용하여 Django 학습 | 개인 스터디 - 이철용 : 책을 이용하여 Django 학습
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-08-18 1. 스터디 진행방향 : Django 학습 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : 전처리 및 학습을 위한 데이터 수집 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
학습용 이미지 데이터 가이드라인 정의, 온라인 자료를 통한 Django 학습
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 이미지 데이터 수집, 책을 이용한 Django 학습

## 5주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-08-23(월) ~ 2021-08-29(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 프로젝트 보고서 작성 - 학습용 사진 데이터 수집 | - 학습용 사진 데이터 수집
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : 웹 서비스 구축을 위한 Django 가상환경 설정 | 개인 스터디 - 이철용 : 책을 이용하여 Django 웹 서비스 구축 학습
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-08-25 1. 스터디 진행방향 : 웹 서비스 구축을 위한 Django 학습, 모델 학습 전까지 지속적으로 데이터 수집 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : 웹 서비스 구축을 위한 Django 가상환경 설정, 설정데이터 수집 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
프로젝트 보고서 작성, 학습용 사진 데이터 수집 Django 가상환경 설정
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 학습용 사진 데이터 수집, 책을 이용한 Django 학습

## 6주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-08-30(월) ~ 2021-09-05(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 학습용 사진 데이터 수집 - Django 가상환경 설정 및 로컬 웹 페이지 구축 | - 학습용 사진 데이터 수집 - 웹 서비스 구축
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : 웹 서비스 구축을 위한 Django 가상환경 설정, 온라인 자료를 통한 'jump_to_django' 학습 | 개인 스터디 - 이철용 : 온라인 자료를 통한 Django 웹 서비스 구축
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-09-02 스터디 진행방향 : 웹 서비스 구축을 위한 Django 학습, 모델 학습 전까지 지속적으로 데이터 수집 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : Django 가상환경 설정, 온라인 자료를 통하여 기본 웹 페이지 구축 실습, 학습 데이터 수집 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
학습용 사진 데이터 수집 Django 가상환경 설정 및 로컬 웹 페이지 구축
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 학습용 사진 데이터 수집, Django를 이용한 웹 서비스 구축

## 7주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-09-06(월) ~ 2021-09-12(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 학습용 사진 데이터 수집 - 발표 보고서 수정 (구성도 초안 작성 및 필요 언어, 기술 작성) | - 수집한 사진 데이터 모델 학습 - 웹 서비스 구축
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : 온라인 자료를 통한 'jump_to_django' 실습 | 개인 스터디 - 이철용 : Django를 활용한 Photo 웹 구성
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-09-08 스터디 진행방향 : 1. Django를 사용하여 웹 서비스 구축 / 2. 수집한 데이터를 모델에 학습 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : jump_to_Django 전체 실습 완료, 파이썬 웹 프로그래밍 책의 예제 중 Photo 앱 관련 실습 구축해보기 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
학습용 사진 데이터 수집, 발표 보고서 수정 온라인 자료를 통한 'jump_to_django' 실습
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 수집한 데이터를 모델에 학습 Django를 사용하여 웹 서비스 페이지 구축

## 8주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-09-13(월) ~ 2021-09-19(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 학습용 사진 데이터 수집 | - 수집한 사진 데이터 모델 학습 - 웹 서비스 구축
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : 온라인 자료를 통한 'jump_to_django' 실습 | 개인 스터디 - 이철용 : Django를 활용한 Photo 웹 구성
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-09-16 스터디 진행방향 : 1. Django를 사용하여 웹 서비스 구축 / 2. 수집한 데이터를 모델에 학습 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : 파이썬 웹 프로그래밍 책의 예제 중 Photo 앱 관련 실습 구축해보기 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
학습용 사진 데이터 수집 온라인 자료를 통한 'jump_to_django' 예제 실습
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 수집한 데이터를 모델에 학습 오픈 소스를 활용하여 웹 서비스 페이지 구축

## 9주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-09-20(월) ~ 2021-09-26(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 학습용 사진 데이터 수집 - 웹 사이트 환경 설정 | - 수집한 사진 데이터 모델 학습 - 손가락의 위치를 탐색하여 손가락의 위치를 알려주고, 지문 노출의 위험성이 있음을 알려 주는 서비스를 할 수 있는 웹 페이지 구축
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용 : 온라인 자료를 통한 'jump_to_django' 실습 '파이썬 웹 프로그래밍' photo 사이트 실습 | 개인 스터디 - 이철용 : '파이썬 웹 프로그래밍'을 이용하여 서비스를 동작하게 할 photo 사이트 구축
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-09-24 스터디 진행방향 : 1. 손가락을 인식하고 지문 노출의 위험성 존재 유무를 표시하는 웹 서비스 페이지 구축 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : '파이썬 웹 프로그래밍' 중 photo 서비스 구축해보기 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
학습용 사진 데이터 수집 '파이썬 웹 프로그래밍' photo 사이트 실습
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 손가락의 위치를 탐색하여 손가락의 위치를 알려주고, 지문 노출의 위험성이 있음을 알려주는 서비스를 할 수 있는 웹 페이지 구축

## 10주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-09-27(월) ~ 2021-10-03(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 지문 탐지 서비스 용도의 웹 페이지 구축 | - 수집한 사진 데이터 모델 학습 - 손가락의 위치를 탐색하여 손가락의 위치를 알려주고, 지문 노출의 위험성이 있음을 알려 주는 서비스를 할 수 있는 웹 페이지 구축
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용: '파이썬 웹 프로그래밍' photo 사이트 구축 | 개인 스터디 - 이철용 : '파이썬 웹 프로그래밍'의 photo 사이트를 활용하여 기능 개선
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-09-29 스터디 진행방향 : 1. 손가락을 인식하고 지문 노출의 위험성 존재 유무를 표시하는 웹 서비스 페이지 구축 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : '파이썬 웹 프로그래밍' 중 photo 서비스 구축, 서비스 진행 준비 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
지문 탐지 서비스 용도의 웹 페이지 구축 '파이썬 웹 프로그래밍' photo 사이트 구축
예정 사항 :
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 손가락의 위치를 탐색하여 손가락의 위치를 알려주고, 지문 노출의 위험성이 있음을 알려주는 서비스를 할 수 있는 웹 페이지 구축

## 11주차
조별 프로젝트 주간보고서 |  | 배정 기업명 | 시네틱스
|  | 배정 교육생명 | 이철용
|  | 작성 주간 | 2021-10-04(월) ~ 2021-10-10(일)
| 실시 사항 | 예정 사항
프로젝트 | - 지문 탐지 서비스 용도의 웹 페이지 구축, 서비스 연결 진행중 | - 지문 노출의 위험성이 있음을 알려주는 서비스를 할 수 있는 웹 페이지 구축 - 발표 자료 및 전시 판넬 최종 작성
스터디&진로 | 개인 스터디 - 이철용: 오픈 소스 연결하여 서비스화 할 수 있는 방법에 대하여 자료 검색 | 개인 스터디 - 이철용 : 서비스 구축 스터디, 진로 방향성 확립
지도& 멘토링 사항 | 구분 : 멘토링 / 멘토 성함 : 한동준 멘토님 /날짜 : 2021-09-29 스터디 진행방향 : 1. 손가락을 인식하고 지문 노출의 위험성 존재 유무를 표시하는 웹 서비스 페이지 구축 2. 다음 미팅까지 준비 사항 : 기존의 웹 페이지에 서비스 기능 추가 3. 기타 사항 : - |  |  | 프로젝트 요약
주제 :
개인 정보 유출 방지를 위한 지문 정보 비식별화 알고리즘 개발, 지문 탐지 서비스 개발
실시 사항 :
지문 탐지 서비스 용도의 웹 페이지 구축, 서비스 연결 진행중 오픈 소스 연결하여 서비스를 사용 할 수 있는 방법에 대한 자료 검색
기타 | [질의 내용] KSA : 정대식 교수님 : 한동준 대표님 : |  |  | 예정 사항 :
지문 노출의 위험성이 있음을 알려주는 서비스를 할 수 있는 웹 페이지 구축 발표 자료 및 전시 판넬 최종 작성